## Groupe
ETU | Prenom
ETU003298 | Dylan
ETU003341 | Alan

## Todo
- | Module | Pages | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passes | Reste a faire | Avancement
tier | N/A | N/A | Creation git repository | Tier | ETU003298 | 5 | 5 | 0 | 100
tier | N/A | N/A | Initialisation environnement docker+ test | Tier | ETU003298 | 15 | 15 | 0 | 100
tier | N/A | N/A | squelette du projet | Tier | ETU003298 | 10 | 10 | 0 | 100
tier | N/A | N/A | Conception base de donnees | BDD | ETU003298 | 30 | 30 | 0 | 100
tier | N/A | N/A | Initialisation donnees | BDD | ETU003298 | 5 | 5 | 0 | 100
Backoffice | BDD | N/A | Connection PDO | Metier | ETU003298 | 5 | 5 | 0 | 100
Backoffice | architecture | backOffice/index.php | Mis en place route index.php | Metier | ETU003298 | 10 | 10 | 0 | 100
Backoffice | authentification |  | fonction login() | Metier | ETU003298 | 10 | 10 | 0 | 100
Backoffice | authentification | login.php | formulaire de login | Affichage | ETU003298 | 10 | 10 | 0 | 100
Backoffice | global | home.php | barre de navigation | Affichage | ETU003298 | 15 | 15 | 0 | 100
Backoffice | articles | article_add.php | DAO article : save + list | Metier | ETU003298 | 15 | 15 | 0 | 100
Backoffice | articles | article_add.php | Formulaire d'ajout d'article | Affichage | ETU003298 | 10 | 10 | 0 | 100
Backoffice | articles | article_add.php | Integration API TinyMCE | Metier | ETU003298 | 20 | 20 | 0 | 100
BackOffice | articles | article_add.php | Requete AJAX pour insertion article | Metier | ETU003298 | 35 | 35 | 0 | 100
Backoffice | articles | article_add.php | input : Upload image | Metier | ETU003298 | 15 | 15 | 0 | 100
Backoffice | articles |  | Metier modifier article | Metier | ETU003298 | 5 | 5 | 0 | 100
Backoffice | articles | article_add.php | Formulaire de modification | Affichage | ETU003298 | 15 | 15 | 0 | 100
Backoffice | articles | article_list.php | creation filtre (source, categorie) | Metier | ETU003298 | 20 | 20 | 0
Backoffice | articles | article_list.php | implimentation filtre | Affichage | ETU003298 | 10 | 10 | 0
Backoffice | articles | article_details.php | DAO article : findById() | Metier | ETU003298 | 15 | 15 | 0
Backoffice | articles | articles_details.php | Details articles Card | Affichage | ETU003298 | 5 | 5 | 0
Backoffice | categorie |  | CRUD | Metier | ETU003298 | 15 | 15 | 0
Backoffice | categorie | categorie_list.php | List | Affichage | ETU003298 | 15 | 15 | 0
Backoffice | categorie | categorie_add.php | Formulaire | Affichage | ETU003298 | 5 | 5 | 0
Backoffice | source |  | CRUD | Metier | ETU003298 | 15 | 15 | 0
Backoffice | source | source_list.php | List | Affichage | ETU003298 | 5 | 5 | 0
Backoffice | source | source_add.php | Formulaire | Affichage | ETU003298 | 5 | 5 | 0
Frontoffice | Navigation | acceuil.php | Mise en place du header,menu principale et liens de navigation | Affichage | ETU003341 | 10 | 10 | 0 | 100
Frontoffice | Navigation | accueil.php | Ajout du filtre global(recherche,categorie,source,periode) | Metier | ETU003341 | 5 | 5 | 0 | 100
Frontoffice | Accueil | acceuil.php | Affichage de A la une (image,titre,resume,meta info) | Affichage | ETU003341 | 5 | 5 | 0 | 100
Frontoffice | Accueil | accueil.php | Afficahge du bloc Flash info | Affichage | ETU003341 | 5 | 5 | 0 | 100
Frontoffice | articles | accueil.php | Affichage de la grille des derniers articles | Affichage | ETU003341 | 10 | 10 | 0 | 100
Frontoffice | articles | accueil.php | Generation des urls propres /pages/slug-id.html | Integration | ETU003341 | 15 | 15 | 0 | 100
Frontoffice | detail-article | accueil.php | Affichage de la page detail avec contenu nettoye | Metier | ETU003341 | 10 | 10 | 0 | 100
Frontoffice | detail-article | accueil.php | Gestion des redirections canonical | Integration | ETU003341 | 15 | 15 | 0 | 100
Frontoffice | Images | accueil.php | Fallback image si image absente | Integration | ETU003341 | 5 | 5 | 0 | 100
Frontoffice | Meta | header.php + accueil.php | Injection title,description,canonical,open graph | Integration | ETU003341 | 15 | 15 | 0 | 100
Frontoffice | Responsive | header.php | Adaptation de la grille et des sections en mobile | Affichage | ETU003341 | 20 | 20 | 0 | 100
Frontoffice | URL | htaccess | Slug normalise pour chaque article | Integration | ETU003341 | 10 | 10 | 0 | 100
Frontoffice | SEO | acceuil.php | Canonical calcul dynamiquement selon la page, OG type website/article selon context liste/detail | Integration | ETU003341 | 20 | 20 | 0 | 100
Frontoffice | Images | acceuil.php | Normalisation des chemins images | Integration | ETU003341 | 15 | 15 | 0 | 100
Frontoffice | Recherche | accueil.php | Affiner la pertinance des resultats | Metier | ETU003341 | 15 | 15 | 0 | 100
Frontoffice | Images | acceuil.php | Badge image expire si date_cache depasse | Affichage | ETU003341 | 5 | 5 | 0 | 100
Frontoffice | Cache | htaccess | gestion cache image | Integration | ETU003341 | 10 | 10 | 0 | 100
Frontoffice | Performance | acceuil.php | Mettre en cache les requetes frequentes cote serveur | Integration | ETU003341 | 20 | 20 | 0 | 100
Frontoffice | source | acceuil.php | Ajouter page/listing dedie par source | Metier | ETU003341 | 15 | 15 | 0 | 100
Frontoffice | Accessibilite | accueil.php | Ajouter labels/roles ARIA et verifier navigation clavier | Affichage | ETU003341 | 15 | 15 | 0 | 100
Frontoffice | Test | acceuil.php | Test back et front | Affichage | ETU003341 | 30 | 30 | 0 | 100

## Recapitulation
Qui | Estimation | Temps passer | Avancement
ETU003298 | 340 | 340 | 100
ETU003341 | 270 | 270 | 100
Total | 610 | 610

## Avancement
Estimation Total | Temps passer Total | Reste a faire Total | Avancement | Depassement
610 | 610 | 0 | 100% | 0%
| heures totale passe : | 10.1667